附件1

2017年度地方志资源开发利用项目结项名单(公示）

| （序号 | 地区 | 项目名称 | 实施单位 | 成果形式 | 立项 时间 | 省财政 开发补助 | 项目评审小组 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 流溪河流域从化境内地情资料收集开发 | 从化市地方志办 | 展览 | 2014年 | 无 | 同意结项 |
| 2 | 佛山 | 顺商人物辑录 | 顺德区地方志办 | 著述 | 2014年 | 无 | 同意结项 |
| 3 | 阳江 | 阳江太傅墓和太傅祠的历史渊源和开发利用研究 | 阳江市地方志办 | 专项建设规划建议 | 2014年 | 无 | 同意结项 |
| 4 | 湛江 | 抗战时期文化名人在赤坎的人文景观开发 | 赤坎区地方志办 | 专题汇编 | 2014年 | 2014年 4万 | 同意结项 |
| 5 | 梅州 | 擦亮五华足球文化品牌，助力特色文化旅游发展 | 五华县地方志办 | 调研报告、音像制品 | 2014年 | 2014年 2万 | 同意结项 |
| 6 | 普宁 | 普宁地名文化调查报告 | 普宁市地方志办 | 专题调研报告 | 2015年 | 无 | 同意结项 |
| 7 | 茂名 | 茂名市传统习俗——年例 | 茂名市地方志办 | 专题调研报告 | 2014年 | 无 | 同意结项 |
| 8 | 广州 | 南沙概览 | 南沙区志办 | 著述 | 2015年 | 无 | 同意结项 |
| 9 | 汕头 | 宋陈憺知潮时间及卒年考辩 | 濠江区地方志办 | 专项调研报告 | 2015年 | 2015年3万 | 同意结项 |
| 10 | 汕头 | 南澳县雄镇关古迹资源利用项目 | 南澳县史志办 | 专项建设规划建议 | 2015年 | 2015年3万 | 同意结项 |
| 11 | 佛山 | 北京南海会馆文献考 著述名称：《风云二百年——北京南海会馆》 | 南海区地方志办 | 著述 | 2015年 | 无 | 同意结项 |
| 12 | 韶关 | “库区人家”曹角湾文化保护与旅游展 | 曲江区史志办 | 展览 | 2015年 | 无 | 同意结项 |
| 13 | 韶关 | 始兴县石下古村落资源开发利用 | 始兴县史志办 | 专项建设规划建议 | 2015年 | 2015年3万 | 同意结项 |
| 14 | 肇庆 | 德庆县地情资料系列图片展览 | 德庆县地方志办 | 展览 | 2015年 | 2015年3万 | 同意结项 |
| 15 |  | 竹文化产业开发 | 广宁县地方志办 | 专题调研、音像制品 | 2015年 | 无 | 同意结项 |
| 16 | 清远 | 中国梦系列活动之清远史志文化进校园活动 | 清远市史志办 | 著述、展览 | 2015年 | 无 | 同意结项 |
| 17 | 清远 | 黑山村自然生态与历史文化开发利用 | 连山史志办 | 专题调研报告 | 2015年 | 2015年3万 | 同意结项 |
| 18 | 云浮 | 史说云浮（有关云浮历史发展各项资料的收集整理） | 云浮市人民政府地方志办公室及全市五个县（市、区）地方志工作机构 | 著述、 报纸刊登 | 2015年 | 2015年补助云安县志办3万 | 同意结项 |
| 19 | 佛山 | 中国近代第一家民族工业企业再考证 | 南海区地方志办 | 专题调研报告 | 2017年 | 无 | 同意结项 |
| 20 | 江门 | 五邑华侨义冢与跨洋迁葬研究 | 江门市地方志办 | 著述 | 2017年 | 无 | 同意结项 |

附件2

2017年度地方志资源开发利用项目延期名单（公示）

| 序号 | 地区 | 项目名称 | 申报单位 | 成果形式 | 立项 时间 | 省财政 补助 | 申请延期原因、项目进展、变更事项 | 项目评审小组意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 花都古村落 | 花都区地方志办 | 著述 | 2015年 | 无 | 申请延期至2018年7月。 延期原因：2015年至今，自然村落普查时间紧、任务重，人力不足，导致《花都古村落》编审延后。 项目进展：已完成编审及排版，送出版社审核，预计7月出版。 | 同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。 |
| 2 | 深圳 | 深圳史话 | 深圳市史志办 | 著述 | 2015年 | 无 | 申请项目更名和延期一年结项。 延期原因：为做好深圳改革开放40周年史料收集与图书编纂。 变更事项：更名为《深圳改革开放简史》 | 同意延期及更名。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。 |
| 3 | 汕头 | 大潮阳政区沿革暨舆地风物辑略 | 潮南区地方志办 | 著述 | 2015年 | 2015年3万 | 申请延期至2018年6月。 延期原因：出版印刷资金未到位。 项目进展：已完成书稿总纂和审稿。与区政协合作出版，2018年3月交付出版。 变更事项：著述更名为《潮南暨周边区域沿革纪胜》。 | 同意延期及更名。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。 |
| 4 | 佛山 | 佛山武术文化（暂定） | 佛山市地方志办 | 著作 | 2015年 | 无 | 申请延期至2018年4月 延期原因：因著述更名为《佛山武术历史文化研究》并调整框架，影响进度。 项目进展：已完成初稿，进入评审。 变更事项：著述更名为《佛山武术历史文化研究》。 | 同意延期及更名。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。 |
| 5 | 韶关 | 马坝人和石峡遗址历史文化景区建设规划 | 曲江区史志办 | 专项建设规划建议 | 2015年 | 2015年3万 | 申请延期至2018年下半年。 延期原因：该项目获曲江区政府批准并拨付专项资金，融入马坝人和石峡遗址历史文化景区建设规划项目，2018年完工。 | 同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。 |
| 6 |  | 恩村古村 | 仁化县史志办 | 音像制品 | 2015年 | 无 | 申请延期至2018年下半年。 延期原因：受自然村落普查工作和《全粤村情》出版任务影响，音像制品部分工作未完成。 | 同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。 |
| 7 |  | 翁源县治历史变迁 | 翁源县史志办 | 音像制品 | 2015年 | 2015年3万 | 申请延期至2018年8月。 延期原因：前期资料整理收集工程庞大、需野外拍摄作业、人手不足。 项目进展：正在抓紧实施，2018年8月完成。 | 同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。 |
| 8 | 梅州 | 梅江区镇村调查 | 梅江区志办 | 著述 | 2015年 | 2015年3万 | 申请延期至2018年10月。 延期原因：因自然村落普查工作未结束，相关材料需进一步搜查和核实。 项目进展：已收集整理大部分资料，2018年出版。 | 同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。 |
| 9 | 清远 | 瑶族歌堂文化 | 连南县史志办 | 著述 | 2015年 | 2015年3万 | 申请延期至2018年10月。 延期原因：因自然村落普查和出版《全粤村情》工作影响项目后续工作。 项目进展：已完成著述书稿，2018年进一步修改、审查和出版。 | 同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。 |
| 10 | 云浮 | 新兴县村落由来 | 新兴县党史 县志办 | 著述 | 2015年 | 2015年3万 | 申请延期至2018年下半年，变更成果形式。 延期原因：客观上因全力开展自然村落普查工作造成人力不足，主观上新兴县志办认为与普查工作内容相同、时间重叠，导致未能如期有效实施。 变更事项：成果形式变更为乡村历史人文现状调研报告。 | 同意延期和变更成果形式。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。 |

附件3

2017年度地方志资源开发利用项目撤销名单（公示）

| 序号 | 地区 | 项目名称 | 申报单位 | 成果形式 | 立项时间 | 是否省财政补助 | 申请撤销原因 | 项目评审小组意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门 | 外海面发展情况研究 | 江海区地方志办 | 专题调研报告 | 2015年 | 否 | 2018年2月，江海区志办申请撤销项目，原因是因人员调整导致人手严重不足，项目未能有效开展。 | 同意撤销 |